## Прил.7.1.
Отчет об исполнении инвестиционной программы, в млн. руб с НДС
ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 4 квартал 2024 года
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт" А. Г. Дзиов
(подпись)
"__"_____________2025 года
М.П.
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования за 2024 год | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | Всего 2024г. |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за 4 квартал | всего | за 4 квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО | 0 | 245.4415 | 244.8553 | 0.38514 | 0.38514 | 0.1992 | 17.4516 | 121.5108 | 0 | 123.3464 | 227.0186 | 244.8553 | 227.0186 | 244.8553 | 227.0186 | 0 | -0.58623 | -0.2388% | нд | нд | нд
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд | нд
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд | нд
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд | нд
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд | нд
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд | нд
2 | Новое строительство | 0 | 227.6475 | 227.6029 | 0.38514 | 0.38514 | 0.1992 | 0.1992 | 103.7168 | 0 | 123.3464 | 227.0186 | 227.6029 | 227.0186 | 227.6029 | 227.0186 | 0 | -0.04463 | -0.01961% | нд | нд | нд
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 227.6475 | 227.6029 | 0.38514 | 0.38514 | 0.1992 | 0.1992 | 103.7168 | 0 | 123.3464 | 227.0186 | 227.6029 | 227.0186 | 227.6029 | 227.0186 | 0 | -0.04463 | -0.01961% | нд | нд | нд
1 | Дооборудование и монтаж ИСУЭ в МКД Ставропольского Межрайонного Отделения | 0 | 110.9763 | 110.9337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9763 | 110.9337 | 110.9337 | 110.9337 | 110.9337 | 110.9337 | 0 | -0.042591 | -0.03838% | нд | -0.042591 | нд
2 | Дооборудование и монтаж ИСУЭ в МКД Светлоградского Межрайонного Отделения | 0 | 12.3701 | 12.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3701 | 12.3681 | 12.3681 | 12.3681 | 12.3681 | 12.3681 | 0 | -0.00204 | -0.01649% | нд | -0.00204 | нд
3 | Дооборудование и монтаж ИСУЭ в МКД Центрального Межрайонного Отделения | 0 | 103.7168 | 103.7168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.7168 | 0 | 0 | 103.7168 | 103.7168 | 103.7168 | 103.7168 | 103.7168 | 0 | 9.8e-07 | 9.449e-07% | нд | 9.8e-07 | нд
4 | Приобретение ПО Пирамида 2.0 (3 АРМ Администратора) | 0 | 0.1992 | 0.1992 | 0 | 0 | 0.1992 | 0.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1992 | 0 | 0.1992 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | 0 | нд
5 | Обновление конфигурации лицензии на сервер ИСУЭ в МКД (РЕД ОС (сервер); Ред Виртуализация (сервер)) | 0 | 0.38514 | 0.38514 | 0.38514 | 0.38514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38514 | 0 | 0.38514 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | 0 | нд
2.2 | Прочее новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | 0 | нд
1 | Объект 1 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | нд | нд | нд
| в том числе ПТП | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | нд | нд | нд
2 | Объект 2 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | нд | нд | нд
| в том числе ПТП | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | нд | нд | нд
…
2.3 | Прочие инвестиционные проекты | 0 | 17.794 | 17.2524 | 0 | 0 | 0 | 17.2524 | 17.794 | 0 | 0 | 0 | 17.2524 | 0 | 17.2524 | 0 | 0 | -0.5416 | -3.044% | нд | -0.5416 | нд
1 | Обновленине парка автотранспорта (LADA Niva Travel-6шт; Lada Granta-1шт; EVOLUTE I-Joy-1шт; EVOLUTE I-Space-1шт) | 0 | 17.794 | 17.2524 | 0 | 0 | 0 | 17.2524 | 17.794 | 0 | 0 | 0 | 17.2524 | 0 | 17.2524 | 0 | 0 | -0.5416 | -3.044% | нд | -0.5416 | нд
| Справочно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | 0 | нд
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | 0 | нд
1 | Объект 1 | [13 empty] | 0 | 0
2 | Объект 2 | [13 empty] | 0 | 0

## Прил 7.2.
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 4 квартал 2024 года
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт" А. Г. Дзиов
(подпись)
[34 empty] | "__" | _____________2025 года
М.П.
№ № | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты
| ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
| ВСЕГО | 123.3464 | 0 | 0 | 0 | 123.3464 | 227.0186 | 0 | 0 | 0 | 227.0186 | 103.6722 | 0 | 0 | 0 | 103.6722 | 227.0186 | 0 | 0 | 0 | 227.0186 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Новое строительство | 123.3464 | 0 | 0 | 0 | 123.3464 | 227.0186 | 0 | 0 | 0 | 227.0186 | 103.6722 | 0 | 0 | 0 | 103.6722 | 227.0186 | 0 | 0 | 0 | 227.0186 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 123.3464 | 0 | 0 | 0 | 123.3464 | 227.0186 | 0 | 0 | 0 | 227.0186 | 103.6722 | 0 | 0 | 0 | 103.6722 | 227.0186 | 0 | 0 | 0 | 227.0186 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Дооборудование и монтаж ИСУЭ в МКД Ставропольского Межрайонного Отделения | 110.9763 | 0 | 0 | 0 | 110.9763 | 110.9337 | 0 | 0 | 0 | 110.9337 | -0.042591 | 0 | 0 | 0 | -0.042591 | 110.9337 | 0 | 0 | 0 | 110.9337 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Дооборудование и монтаж ИСУЭ в МКД Светлоградского Межрайонного Отделения | 12.3701 | 0 | 0 | 0 | 12.3701 | 12.3681 | 0 | 0 | 0 | 12.3681 | -0.00204 | 0 | 0 | 0 | -0.00204 | 12.3681 | 0 | 0 | 0 | 12.3681 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Дооборудование и монтаж ИСУЭ в МКД Центрального Межрайонного Отделения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.7168 | 0 | 0 | 0 | 103.7168 | 103.7168 | 0 | 0 | 0 | 103.7168 | 103.7168 | 0 | 0 | 0 | 103.7168 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Приобретение ПО Пирамида 2.0 (3 АРМ Администратора) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Обновление конфигурации лицензии на сервер ИСУЭ в МКД (РЕД ОС (сервер); Ред Виртуализация (сервер)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2 | Прочее новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Объект 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| в том числе ПТП | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Объект 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| в том числе ПТП | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3 | Прочие инвестициооные проекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Обновленине парка автотранспорта (LADA Niva Travel-6шт; Lada Granta-1шт; EVOLUTE I-Joy-1шт; EVOLUTE I-Space-1шт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Справочно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Объект 1 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [17 empty] | нд
2 | Объект 2 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [17 empty] | нд
… | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [17 empty] | нд
С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

## Прил.9.
Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 4 квартал 2024 года
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт" А. Г. Дзиов
(подпись)
[20 empty] | " |  | " |  |  | 20 | 25 |  | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * | [5 empty] | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [5 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2010 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2010 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | 2010 г. | I кв. |  | II кв. |  | III кв. | IV кв. |  |  | 2010 г.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 | 21 |  |  | 22
Не предусмотрено
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## Прил.8.
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программы ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 4 квартал 2024 года, млн. рублей с НДС
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт" А. Г. Дзиов
(подпись)
[14 empty] | " |  |  | " | 20 | 25 | года
М.П.
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования [2024 год]. | [12 empty] | Причины отклонений
|  |  | 2024 год |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  |  | IV кв.
|  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт |  | план | факт
1 |  | Собственные средства | 245.503 | 244.9109 | 0.46217 | 0.46217 | 0.18 | 17.4288 | 121.5108 | 0 |  | 123.35 | 227.02 |  |  | нд
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 191.859 | 191.2686 | 0.46217 | 0.46217 | 0.18 | 0.2164 | 103.7168 | 0 |  | 87.5 | 190.59 |  |  | нд
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 191.859 | 191.2686 | 0.46217 | 0.46217 | 0.18 | 0.2164 | 103.7168 | 0 |  | 87.5 | 190.59 |  |  | нд
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | нд
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | нд
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | нд
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | нд
1.1.4. |  | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | нд
1.2. |  | Амортизация | 53.644 | 53.6424 | 0 | 0 | 0 | 17.2124 | 17.794 | 0 |  | 35.85 | 36.43 |  |  | нд
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 53.644 | 53.6424 | 0 | 0 | 0 | 17.2124 | 17.794 | 0 |  | 35.85 | 36.43 |  |  | нд
1.2.2. |  | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | нд
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | нд
1.3. |  | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | нд
1.4. |  | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | нд
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | нд
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | нд
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | нд
2.1. |  | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | нд
2.2. |  | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | нд
2.3. |  | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | нд
2.4. |  | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | нд
2.5. |  | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | нд
2.6. |  | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | нд
2.7. |  | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | нд
|  | ВСЕГО источников финансирования | 245.503 | 244.9109 | 0.46217 | 0.46217 | 0.18 | 17.4288 | 121.5108 | 0 |  | 123.35 | 227.02 |  |  | нд
|  | для ОГК/ТГК, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | нд
|  | ДПМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | нд
|  | вне ДПМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | нд
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.

## Прил.12.
Форма представления показателей финансовой отчетности ПАО "Ставропольэнергосбыт" (представляется ежеквартально)
[6 empty] | Финансовые показатели за отчетный период [ |  |  | 4 | квартал | 2024 |  | года/ |  |  | 2023 | год]
Утверждаю
Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт"
А. Г. Дзиов
(подпись)
[12 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 | 25 | год
М.П.
Наименование показателя
ПАО "Ставропольэнергосбыт" | [6 empty] | на конец 4 квартала 2024 года/за 2024 год, млн. руб. | [6 empty] | на конец 2023 года/ за 2023 год, млн. руб.
1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3
| Выручка | [5 empty] | 27371.327 | [6 empty] | 24592.76
| Чистая прибыль | [5 empty] | 1232.668 | [6 empty] | 611.43
| Направления распределения чистой прибыли: | [5 empty] | 340.2599 | [6 empty] | 0
|  |  | дивиденды |  |  |  | 340.2599 | [6 empty] | 41.3775
|  |  | другое (расшифровать) |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| EBITDA | [5 empty] | 1809.0069 | [6 empty] | 966.3593
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | [5 empty] | 1582.444 | [6 empty] | 1452.174
|  |  | покупатели и заказчики |  |  |  | 1545.412 | [6 empty] | 1401.123
|  |  | авансы выданные |  |  |  | 3.945 | [6 empty] | 11.503
| Собственный капитал | [5 empty] | 2916.349 | [6 empty] | 2033.644
| * Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | [5 empty] | 695.017 | [6 empty] | 586.52
|  |  | кредиты |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | облигационные займы |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | займы организаций |  |  |  | 500 | [6 empty] | 500
|  |  | прочее |  |  |  | 195.017 | [6 empty] | 86.52
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | [5 empty] | 1861.079 | [6 empty] | 1536.003
|  |  | кредиты и займы* |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | кредиторская задолженность, в т.ч.: |  |  |  | 1861.079 | [6 empty] | 1536.003
[5 empty] | по строительству |  | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | по ремонтам |  | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | по поставкам топлива |  | 0 | [6 empty] | 0
| Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам | [5 empty] | 156.143 | [6 empty] | 87.3648
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | [5 empty] | 245.499 | [6 empty] | 203.9118 | [7 empty] | после утверждения программы 10.09.2024
| Профинансировано на отчетную дату | [5 empty] | 244.856 | [6 empty] | 203.9118
| Обеспеченность источниками финансирования | [5 empty] | 99.74% | [6 empty] | 100%
| Дефицит финансирования | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Оценка кредитного потенциала
| Собственная оценка кредитного потенциала: | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | на 2010 г. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | на период 2010 - 2012 гг. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| Пояснения по расчету кредитного потенциала | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

## Прил.13.
Отчет о техническом состоянии объекта ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 4 квартал 2024 года
Утверждаю Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт" А. Г. Дзиов
(подпись)
[8 empty] | "__" |  | 2025 года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) | разрешение на строи- тельство (+; -)
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Новое строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Дооборудование и монтаж ИСУЭ в МКД Ставропольского Межрайонного Отделения | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Дооборудование и монтаж ИСУЭ в МКД Светлоградского Межрайонного Отделения | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Дооборудование и монтаж ИСУЭ в МКД Центрального Межрайонного Отделения | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Приобретение ПО Пирамида 2.0 (3 АРМ Администратора) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Обновление конфигурации лицензии на сервер ИСУЭ в МКД (РЕД ОС (сервер); Ред Виртуализация (сервер)) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2 | Прочее новое строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Объект 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| в том числе ПТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Объект 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| в том числе ПТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3 | Прочие инвестициооные проекты | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Обновленине парка автотранспорта (LADA Niva Travel-6шт; Lada Granta-1шт; EVOLUTE I-Joy-1шт; EVOLUTE I-Space-1шт) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Справочно: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Объект 1 | [6 empty] | нд | нд
2 | Объект 2 | [6 empty] | нд | нд